Приложение 2

к приказу МБОУ «ПСОШ №2 ПМО» от «21» мая 2021 г. № 35

План мероприятий по созданию и открытию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста»

на базе МБОУ «ПСОШ №2 ПМО»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  **п\п** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Сроки** |
| 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:   1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: 2. Издание приказа о создании Центра:  * утверждение Положения о деятельности Центра; * назначение куратора Центра; * утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра. | Приказ директора МБОУ «ПСОШ №2 ПМО» о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями | май-июнь 2021г |
| 2 | Формирование и утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра | 1.Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет- ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану).   1. Размещение на официальном сайте МБОУ «ПСОШ №2 ПМО» баннера «Точка Роста». 2. Презентация проекта «Точка Роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях | май - сентябрь  2021 г |
| 3 | Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология» | Формирование отчета о результатах прохождения курсов повышения квалификации | май - июль 2021 г  1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Приемка и наладка оборудования | Приемка и наладка оборудования и средств обучения. | июль - август 2021 г |
| 5 | Приведение площадок Центра в соответствие с фирменным стилем «Точка Роста» (брендбуком) | Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ «ПСОШ №2 ПМО», предусмотренных для создания Центра | июнь - август 2021 г |
| 6 | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей и программ внеурочной деятельности реализуемых на материально- технической базе Центра «Точка Роста». | Утверждение дополнительны х общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования естественнонаучного и технического профилей | август 2021 г |
| 7 | Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на материально- технической базе Центра | Утверждение реестра реализуемых на базе Центра дополнительных общеобразовательных программ | август 2021 г |
| 8 | Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «ПСОШ №2 ПМО» в связи с функционированием Центра | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре | август - сентябрь 2021 г |
| 9 | Открытие центра образования научно- технической и технологической направленностей «Точка Роста». | Информационное освещение в средствах массовой информации | 01.09.2021г. |
| 10 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования научно-технической и технологической направленностей. | Формирование списков зачисленных обучающихся в Центр | сентябрь  2021г |
| 11 | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования научно-технической и технологической направленностей «Точка Роста» | Реализация плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка Роста» | В течение реализации проекта |
| 12 | Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в работу Цетра | Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра | 2021-2022 уч год |