Приложение 1 к приказу МБОУ «ПСОШ №2 ПМО»

от 15.02.2021 г. № 15/1

Директор школы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.А. Жалнина

 **План мероприятий (дорожная карта)**

 **внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся МБОУ «ПСОШ №2 ПМО»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ***Нормативно-правовое регулирование внедрения Целевой модели наставничества обучающихся (далее – ЦМН)*** |
| 1.1. | Определение лиц, ответственных за взаимодействие с региональным центром наставничества и своевременное предоставление обобщенной (сводной) информации | февраль 2021 | директор школы  |
| 1.2. | Разработка распорядительного акта образовательной организации о внедрении ЦМН, включающий:- сроки внедрения ЦМН;- назначение ответственных за внедрение и реализацию ЦМН с описанием обязанностей;- назначение кураторов внедрения ЦМН;- сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества;- утверждение дорожной карты внедрения ЦМН.  | январь 2021 | заместители директора по УВР, руководители ШМО |
| 2. | ***Организационная, методическая, информационная поддержка участников внедрения Целевой модели наставничества*** |
| 2.1. | Информирование педагогических работников МБОУ «ПСОШ №2 ПМО» о внедрении Целевой модели наставничества | февраль 2021, в течение всего периода реализации ЦМН | директор школы |
| 2.2. | Формирование коллектива наставников МБОУ «ПСОШ №2 ПМО» | в течение всего периода реализации ЦМН | Шурбя Л.Н., Третьякова Н.В., руководители ШМО |
| 2.3. | Формирование программы наставничества в МБОУ «ПСОШ №2 ПМО» | в течение всего периода реализации ЦМН | Шурбя Л.Н., Третьякова Н.В., руководители ШМО |
| 2.4. | Организация участия директора школы, наставников в семинарах, проводимых ПК ИРО, ДЮЦ ПК, по отдельным вопросам реализации наставничества | в течение всего периода реализации ЦМН | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО, педагоги |
| 2.5. | Организация участия наставников, педагогических работников школы в тематических мероприятиях (фестивалях, форумах, конференций наставников, конкурсов профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставников с 2022 года | в течение всего периода реализации ЦМН | Заместители директора по УВР, руководители ШМО |
| 2.6. | Организация и проведение семинаров по вопросам реализации наставничества  |  в течение всего периода реализации ЦМН | Заместители директора по УВР, руководители ШМО |
| 2.7. | Разработка комплекса тематических мероприятий, нацеленных на популяризацию роли наставника | 2022 -2024 гг | Шурбя Л.Н., Третьякова Н.В., руководители ШМО, педагоги |
| 3. | ***Мониторинг и оценка результатов внедрения Целевой модели наставничества*** |
| 3.1. | Осуществление учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества | 01.04.2021,далее ежеквартально актуализация сформированных баз | заместитель директора по УВР Третьякова Н.В. |
| 3.2. | Мониторинг процесса реализации программ наставничества (в соответствии с материалами методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145) |
| 3.2.1 | Оценка качества реализации программ наставничества | декабрь 2021 г.,далее ежегодно | заместитель директора по УВР Третьякова Н.В. |
| 3.2.2 | Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников Целевой модели наставничества | декабрь 2021 г.,далее ежегодно | заместитель директора по УВР Третьякова Н.В. |
| 3.3. | Анализ и оценка достигнутых целевых показателей за период |
| 3.3.1 | Анализ на уровне школы | декабрь 2021 г.,далее ежегодно | Заместители директора по УВР, руководители ШМО |