**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пограничная средняя общеобразовательная школа №2 имени Байко Варвары Филипповны Пограничного муниципального округа»**

**(МБОУ «ПСОШ №2 ПМО»)**

ПРИКАЗ

13.09.2024 пгт. Пограничный № 53

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по повышению качества  
образования в МБОУ «Сергеевская СОШ ПМО»

на 2024-2025 учебный год

В целях повышения качества образования и на основании приказа отдела образования Администрации Пограничного муниципального округа «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по повышению качества образования в образовательных учреждениях Пограничного муниципального округа» от 13.09.2024 № 127

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) по повышению качества образования в МБОУ «ПСОШ №2 ПМО» на 2024-2025 учебный год (приложение 1).

2. Назначить заместителя директора по учебно-воспитательной работе Третьякову Н.В. ответственной за методическое обеспечение реализации Плана мероприятий по повышению качества образования в МБОУ «ПСОШ №2 ПМО» на 2024-2025 учебный год.

3. Ответственному за методическое обеспечение реализации Плана мероприятий по повышению качества образования Третьяковой Н.В.:

3.1. обеспечить реализацию Плана мероприятий по повышению качества образования в МБОУ «ПСОШ №2 ПМО» на 2024-2025 учебный год

3.2. взять под личный контроль:

- участие педагогов в региональных вебинарах;

- участие учителей химии, биологии, физики, математики, русского языка в диагностике предметных дефицитов;

- проведение диагностических работ обучающихся в формате ОГЭ и ЕГЭ;

3.3. в срок до 25 сентября 2024 года обеспечить разработку школьных планов по повышению качества образования на 2024-2025 учебный год.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор И.А. Жалнина

С приказом ознакомлена: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Третьякова

Приложение №1

к приказу МБОУ «ПСОШ №2 ПМО»

от 13.09.2024 № 53

Школьльный план мероприятий (дорожная карта) по повышению качества образования на 2024-2025 учебный год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Срок исполнения | | Ожидаемый результат | Ответственный |
| 1. **Управленческие команды** | | | | | | |
|  | Формирование баз данных учащихся 9 и 11 классов (в том числе баз данных планирующих сдавать химию, биологию, физику, обществознание, математику на углубленном уровне) | До 20.09.2024 | | | База данных учащихся 9 и 11 классов (в том числе баз данных планирующих сдавать химию, биологию, физику, обществознание, математику на углубленном уровне) | Заместитель директора по УВР  Третьякова Н.В. |
|  | Формирование баз данных учителей-предметников 9 и 11 классов, преподающих химию, биологию, физику, обществознание, математику (профильную) – отдельно по параллелям | До 10.09.2024 | | | База данных учителей-предметников 9 и 11 классов, преподающих химию, биологию, физику, обществознание, математику (профильную) – отдельно по параллелям | Заместитель директора по УВР  Третьякова Н.В. |
|  | Методический анализ результатов ГИА-2024 | До 01.10.2024 | | | Методический анализ результатов ГИА-2024 | Руководители ШМО |
|  | Корректировка планов мероприятий антикризисной программы по повышению качества образования школы на 2024-2025 учебный год (на основе результатов ГИА -2024) | До 25.09.2024 | | | План мероприятий антикризисной программы по повышению качества образования школы  на 2024-2025 учебный год | Заместители директора по УВР  Третьякова Н.В.  Уржумцева О.В. |
|  | Корректировка планов работы школьных методических объединений учителей-предметников с учетом мероприятий по повышению качества образования | До 25.09.2024 | | | Планы работы школьных методических объединений учителей-предметников с учетом мероприятий по повышению качества образования | Заместитель директора по УВР  Третьякова Н.В.  Руководители ШМО учителей-предметников |
|  | Анализ входных диагностических работ 9, 11 классов | Октябрь 2024 | | | Аналитические справки по результатам входных диагностических работ 9, 11 классов | Заместитель директора по УВР  Третьякова Н.В.  Руководители ШМО учителей-предметников |
|  | Контроль реализации элективных курсов и внеурочной деятельности в соответствии с федеральным графиком | Постоянно | | | Реализация элективных курсов и внеурочной деятельности в соответствии с федеральным графиком | Заместитель директора по УВР  Третьякова Н.В. |
|  | Участие в общекраевой сессии по вопросам повышения качества образования «ВСОКО как механизм повышения качества образования ОО» | 11.10.2024 далее в декабре, феврале, апреле | | | Участие в конференции по вопросам повышения качества образования | Заместитель директора по УВР  Третьякова Н.В. |
|  | Подготовка и участие в марафоне региональных инновационных площадок и опорных школ успешных учительских практик обучения школьников математике, русскому языку, физике, химии, биологии, обществознанию | 01.10.-30.10.2024 | | | Создание банка успешных учительских практик обучения школьников математике, русскому языку, физике, химии, биологии, обществознанию | Директор школы Жалнина И.А. |
|  | Фестиваль успешных учительских практик обучения школьников математике, русскому языку, физике, химии, биологии, обществознанию | 30.10.2024 | | | Создание банка успешных учительских практик обучения школьников математике, русскому языку, физике, химии, биологии, обществознанию | Заместитель директора по УВР  Третьякова Н.В., учителя-предметники |
|  | Мониторинг участия учителей-предметников и учащихся в мероприятиях проекта | постоянно | | | Повышение качества образования | Заместитель директора по УВР  Третьякова Н.В., учителя-предметники |
| **2. Педагогические работники** | | | | | | |
|  | Контроль за участием педагогов в региональных вебинарах для учителей | | 18.09.2024, далее -  еженедельно по средам | | Устранение профессиональных дефицитов педагогов | Заместитель директора по УВР  Третьякова Н.В.  Руководители ШМО учителей-предметников |
|  | Контроль за участием в онлайн-школе «ЭксПрима» для учителей-предметников: математика, физика, химия, биология, история, обществознание | | 12.10.2024, далее -  еженедельно по субботам | | Устранение профессиональных дефицитов педагогов | Заместитель директора по УВР  Третьякова Н.В.  Руководители ШМО учителей-предметников |
|  | Добровольная сертификация педагогов (Математика», «Химия», «Физика», «Биология» «История», «Обществознание», «География», «Русский язык») | | 18.09.2024  24.09.2024 | | Выявление педагогов, имеющих высокий уровень предметных компетенций | Заместитель директора по УВР  Третьякова Н.В., учителя- предметники |
|  | Диагностика предметных дефицитов учителей химии, биологии, физики, русского языка, математики | | Октябрь 2024 | | Выявление предметных дефицитов учителей химии, биологии, физики, русского языка | Учителя-предметники |
|  | Реализация индивидуальных образовательных маршрутов учителей-предметников (по отдельному графику) | | Сентябрь 2024 -март 2025 | | Организация работы по устранению профессиональных дефицитов | Заместитель директора по УВР  Третьякова Н.В. |
|  | Оказание помощи в разработке индивидуальных образовательных маршрутов учителей шолы, показавших низкие образовательные результаты, по устранению профессиональных дефицитов | | Ноябрь 2024 | | Разработаны индивидуальные образовательные маршруты | Заместитель директора по УВР  Третьякова Н.В., руководители ШМО |
|  | Закрепление педагогов-наставников из числа учителей школы, стабильно показывающим высокие результаты, за учителями-предметниками, показавшими низкие результаты ГИА, ВПР | | Ноябрь 2024 | | База наставников и наставляемых  Индивидуальные образовательные маршруты педагогов | Директор школы Жалнина И.А  Заместитель директора по УВР  Третьякова Н.В. |
|  | Организация наставнической работы с молодыми педагогами | | Постоянно в течение первого года работы молодого педагога | | Планы работы с молодыми педагогами | Директор школы Жалнина И.А  Заместитель директора по УВР  Третьякова Н.В. |
|  | Формирование потребности в курсах повышения квалификации на 2025 год | | до 01.12.2024 | | Заявка на курсы повышения квалификации | Директор школы Жалнина И.А  Заместитель директора по УВР  Третьякова Н.В. |
|  | Контроль за использованием открытого банка заданий по формированию функциональной грамотности учащихся в соответствии с рабочей программой учителя (включая мониторинг наличия заданий в РПУ и использования на уроках) | | постоянно | | Использование 100 % педагогов открытого банка заданий по формированию функциональной грамотности учащихся в соответствии с рабочей программой учителя | Учителя-предметники |
| 3. **Обучающиеся** | | | | | | |
|  | Анкетирование обучающихся на предмет выявления мотивов выбора общеобразовательных предметов для прохождения ГИА | Ноябрь 2024 | | Осознанный выбор учебных предметов | | Заместитель директора по УВР  Третьякова Н.В.  . |
|  | Открытая онлайн-школа с экспертом «ЭксПрима» для учащихся 11 классов, цикл «70+» по предметам: математика, химия, биология, русский язык, физика, обществознание | Еженедельно по субботам | | Подготовка обучающихся категории «70+» к сдаче экзаменов ГИА-2025 | | Учителя-предметники |
|  | Контроль за проведением школьных входных контрольных работ по математике, химии, физике, биологии, русскому языку для учащихся 9 и 11 классов в рамках ВСОКО (на основе регионального банка заданий) | Сентябрь (с16.09 по 20.09.2024) | | Аналитические справки | | Директор школы Жалнина И.А  Заместитель директора по УВР  Третьякова Н.В.  Руководители ШМО учителей-предметников |
|  | Еженедельные практикумы для учащихся 11 классов по математике, химии, обществознанию, физике, биологии, русскому языку | 18.09.2024, далее -  еженедельно по четвергам | | Устранение предметных дефицитов обучающихся | | учителей-предметников |
|  | Еженедельные тренировочные занятия для учащихся 9 классов «три по три» | 09.09.2024  далее - еженедельно по понедельникам | | Устранение предметных дефицитов обучающихся 9 классов | | учителей-предметников |
|  | Проведение диагностической работы для 9-х, 11-х классов по предметам математика, русский язык | Декабрь 2024 | | Аналитические справки | | учителей-предметников |
|  | Проведение диагностической работы для 9-х, 11-х классов по предметам химия, биология, физика | Декабрь 2024 | | Аналитические справки | | учителей-предметников |
|  | Проведение повторной диагностической работы для 9-х, 11 классов по предметам математика, русский язык | Апрель 2025 | | Аналитические справки | | учителей-предметников |
|  | Проведение повторной диагностической работы для 9-х, 11 -х классов по предметам химия, биология, физика | Апрель 2025 | | Аналитические справки | | учителей-предметников |
|  | Проведение муниципальных входных диагностических работ в формате ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию, информатике, истории | Апрель 2025 | | Аналитические справки | | учителей-предметников |
|  | Введение практикумов по решению сложных заданий в урочной и внеурочной деятельности | Весь период | | Повышение уровня знаний обучающихся | | учителей-предметников |
|  | Разработка плана работы школы по подготовке к ГИА на весенних каникулах (смена «интеллектуальные каникулы») | до 01.02.2025 | | Планы работы школы по подготовке к ГИА на весенних каникулах | | Заместитель директора по УВР  Третьякова Н.В.  учителя-предметники |
|  | Организация и проведение школьных отборочных этапов Олимпиады по математике | 16.09-21.12.2024 | | Выявление одаренных обучающихся и организация по подготовке к муниципальному этапу | | Директор школы Жалнина И.А  Заместитель директора по УВР  Третьякова Н.В.  Сидорова Н.Н |
|  | Участие в региональном конкурсе «Блиц25» | 03.02.-21.03.2025 | | Выявление талантливых обучающихся | | Директор школы Жалнина И.А  Заместитель директора по УВР  Третьякова Н.В.  Сидорова Н.Н |
|  | Участие в региональной оценке уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся 6, 8-9 классов | Октябрь 2024  Март 2025 | | Определение уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся 6, 8-9 классов | | Учителя-предметники |
|  | Контроль за организацией внутришкольного мониторинга в школе | до 01.02.25  до 01.03.25  до 01.04.25  до 01.05.25 | | Аналитические справки | | Директор школы Жалнина И.А  Заместитель директора по УВР  Третьякова Н.В.  Руководители ШМО |
| **4. Родители** | | | | | | |
| 1. | Индивидуальные собеседования | Октябрь 2024  Январь 2025 | | Выстраивание совместной работы по повышению качества образования | | Директор школы Жалнина И.А  Заместитель директора по УВР  Третьякова Н.В.  Классные руководители |
| 2. | Краевое родительское собрание | 24.09.2024  Далее 1 раз в четверть | | Выстраивание совместной работы по повышению качества образования | | Директор школы Жалнина И.А  Заместитель директора по УВР  Третьякова Н.В.  Классные руководители |
| 3. | Муниципальное родительское собрание | Март 2025 | | Выстраивание совместной работы по повышению качества образования | | Директор школы Жалнина И.А  Заместитель директора по УВР  Третьякова Н.В.  Классные руководители |